## Sprint1
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | A an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exeptional cases and other issues. | Find an API provider to verify face and Id card to identify person | นายก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = | 28
|  | Add Basic Auto verify | นายก้องภพ มะลิมาศ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add License Card Auto verify | นายนราวิชญ์ ศิริพล | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | design "all notification page" | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | create "all notification page" | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add Haversine Formula function for calculating distance. | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an API to receive passenger fares for each trip. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an API for driver arrival notifications. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add a driver arrival notification function. | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an automatic journey initiation process. | นายวีระวงศ์ หงษา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Add a process for retrieving location data for use in the workflow. | นายวีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test in case the driver hasn't arrived yet. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test in case the driver has arrived. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | document | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Effort Remaining | 28 | 23 | 17 | 18 | 18 | 6 | 0

## Sprint2
Sprint Backlog
link docs api : https://docs.aigen.online/
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | A an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exeptional cases and other issues. | เพิ่มหน้าการจัดการ user verification ฝั่ง admin | ก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มสถานะรอแอดมินรีวิวสำหรับข้อมูลที่ model ไม่มั่นใจ | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate OCR service เข้า autoVerify เดิม โดยเพิ่มขั้นตอนดึงข้อมูลจาก OCR และ merge เข้ากับ verification flow ที่มีอยู่ | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
|  | ปรับ validation logic ใน autoVerify ให้รองรับการ compare ข้อมูลจาก OCR กับข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก (เช่น ID number, ชื่อ, เลขใบขับขี่) | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับ Decision Engine ให้พิจารณาทั้ง face result และ OCR result ก่อนตัดสิน APPROVED / REVIEW / REJECT | ก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับ Register flow ให้รองรับผลลัพธ์จาก OCR เพิ่มเติม โดยไม่กระทบ logic เดิมของระบบ | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับ Profile Verification (/profile/verification) ให้เรียก OCR เพิ่มจาก flow เดิม และอัปเดต verification status ตามผลใหม่ | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | ปรับ Driver Verification (/profile/driver-verification) ให้รวม OCR ของใบขับขี่เข้ากับ flow เดิม และอัปเดต driverVerificationStatus | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | เพิ่มหรือปรับ field ในฐานข้อมูล หากจำเป็น เพื่อรองรับข้อมูล OCR confidence หรือ OCR result summary | ก้องภพ มะลิมาศ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | unit test สำหรับ autoVerify ฝั่ง register | ก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | unit test สำหรับ autoVerify ฝั่ง user | นราวิชญ์ ศิริพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | unit test สำหรับ autoVerify ฝั่ง driver | นราวิชญ์ ศิริพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | อัปเดตVerification Flow Diagram และ Acceptance Criteria ให้สะท้อนว่า verification ตอนนี้ใช้ทั้ง face และ OCR | ก้องภพ มะลิมาศ, ณิชกานต์ จูประพัทธศรี, นราวิชญ์ ศิริพล | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
|  | อัปเดต A-DAPT Blueprint Sprint backlog Item 4 ส่วน Acceptance Test , UI | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | อัปเดต A-DAPT Blueprint Sprint backlog Item 4 ส่วน Business Logic, DB , Support | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | Message & Notification UI/UX Design | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Define Acceptance Criteria & Edge Cases | อเสข ปัญญาวงค์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Write Test Cases for Message & Notification | อเสข ปัญญาวงค์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Database Schema Design for Messages Notification | วีระวงศ์ หงษา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Develop Send Message API & FCM Integration | วีระวงศ์ หงษา | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Develop FCM Device Token Management API | วีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCM SDK Setup & Permission Handling | วีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Develop App Message UI & Quick Messages | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate Message Notification APIs to Frontend | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Implement Push Notification & Deep Linking | วีระวงศ์ หงษา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | UAT คนขับส่งหาคนโดยสาร | อเสข ปัญญาวงค์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | UAT คนโดยสารส่งหาคนขับ | อเสข ปัญญาวงค์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Update Blueprint and Acceptance Test documentation | อเสข ปัญญาวงค์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | estimate time | 100
|  |  |  | Effort Remaining | 100 | 89 | 75 | 59 | 40 | 28 | 0