## Sprint1
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | A an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exeptional cases and other issues. | Find an API provider to verify face and Id card to identify person | นายก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = | 28
|  | Add Basic Auto verify | นายก้องภพ มะลิมาศ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add License Card Auto verify | นายนราวิชญ์ ศิริพล | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | design "all notification page" | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | create "all notification page" | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add Haversine Formula function for calculating distance. | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an API to receive passenger fares for each trip. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an API for driver arrival notifications. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add a driver arrival notification function. | นายวีระวงศ์ หงษา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Add an automatic journey initiation process. | นายวีระวงศ์ หงษา | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Add a process for retrieving location data for use in the workflow. | นายวีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Test in case the driver hasn't arrived yet. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Test in case the driver has arrived. | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | document | นายอเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Effort Remaining | 28 | 23 | 17 | 18 | 18 | 6 | 0

## Sprint2
Sprint Backlog
link docs api : https://docs.aigen.online/
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | A an admin, I want an automated user verification so that I can have more time to handle exeptional cases and other issues. | เพิ่มหน้าการจัดการ user verification ฝั่ง admin | ก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | เพิ่มสถานะรอแอดมินรีวิวสำหรับข้อมูลที่ model ไม่มั่นใจ | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate OCR service เข้า autoVerify เดิม โดยเพิ่มขั้นตอนดึงข้อมูลจาก OCR และ merge เข้ากับ verification flow ที่มีอยู่ | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
|  | ปรับ validation logic ใน autoVerify ให้รองรับการ compare ข้อมูลจาก OCR กับข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก (เช่น ID number, ชื่อ, เลขใบขับขี่) | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับ Decision Engine ให้พิจารณาทั้ง face result และ OCR result ก่อนตัดสิน APPROVED / REVIEW / REJECT | ก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับ Register flow ให้รองรับผลลัพธ์จาก OCR เพิ่มเติม โดยไม่กระทบ logic เดิมของระบบ | ก้องภพ มะลิมาศ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | ปรับ Profile Verification (/profile/verification) ให้เรียก OCR เพิ่มจาก flow เดิม และอัปเดต verification status ตามผลใหม่ | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | ปรับ Driver Verification (/profile/driver-verification) ให้รวม OCR ของใบขับขี่เข้ากับ flow เดิม และอัปเดต driverVerificationStatus | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | เพิ่มหรือปรับ field ในฐานข้อมูล หากจำเป็น เพื่อรองรับข้อมูล OCR confidence หรือ OCR result summary | ก้องภพ มะลิมาศ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | unit test สำหรับ autoVerify ฝั่ง register | ก้องภพ มะลิมาศ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | unit test สำหรับ autoVerify ฝั่ง user | นราวิชญ์ ศิริพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | unit test สำหรับ autoVerify ฝั่ง driver | นราวิชญ์ ศิริพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | อัปเดตVerification Flow Diagram และ Acceptance Criteria ให้สะท้อนว่า verification ตอนนี้ใช้ทั้ง face และ OCR | ก้องภพ มะลิมาศ, ณิชกานต์ จูประพัทธศรี, นราวิชญ์ ศิริพล | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
|  | อัปเดต A-DAPT Blueprint Sprint backlog Item 4 ส่วน Acceptance Test , UI | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | อัปเดต A-DAPT Blueprint Sprint backlog Item 4 ส่วน Business Logic, DB , Support | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
12 | As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | Message & Notification UI/UX Design | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Define Acceptance Criteria & Edge Cases | อเสข ปัญญาวงค์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Write Test Cases for Message & Notification | อเสข ปัญญาวงค์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Database Schema Design for Messages Notification | วีระวงศ์ หงษา | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Develop Send Message API & FCM Integration | วีระวงศ์ หงษา | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Develop FCM Device Token Management API | วีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FCM SDK Setup & Permission Handling | วีระวงศ์ หงษา | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Develop App Message UI & Quick Messages | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Integrate Message Notification APIs to Frontend | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Implement Push Notification & Deep Linking | วีระวงศ์ หงษา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | UAT คนขับส่งหาคนโดยสาร | อเสข ปัญญาวงค์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | UAT คนโดยสารส่งหาคนขับ | อเสข ปัญญาวงค์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | Update Blueprint and Acceptance Test documentation | อเสข ปัญญาวงค์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  | estimate time | 100
|  |  |  | Effort Remaining | 100 | 89 | 75 | 59 | 40 | 28 | 0

## Sprint3
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Description | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13 | As a passenger, I want to report the driver behavior to the admin and get the update on the filed case. | ทำ A-DARPT Blueprint | อัปเดต A-DAPT Blueprint Sprint backlog Item 13 | ณิชกานต์ จูประพัทธศรี, นราวิชญ์ ศิริพล | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  | Design and Update Database | ออกแบบฐานข้อมูลและอัพเดตฐานข้อมูลเพื่อรองรับการทำงานของ report | วีระวงศ์ หงษา, อเสข ปัญญาวงค์ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | API & Business Logic (Incident Submission) (B1-D) | งานพัฒนา: สร้าง Endpoint POST /incidents เพื่อรับข้อมูล (หัวข้อ, รายละเอียด, ข้อมูลติดต่อ) พร้อมเขียน Logic ตรวจสอบเงื่อนไขว่าทริปที่แจ้งต้องจบทริปแล้ว และต้องไม่เกิน 72 ชม. (3 วัน) งานเอกสาร: จัดทำ API Specification บน Swagger/Postman พร้อมระบุ Error Code (เช่น 403 สำหรับทริปที่เกิน 3 วัน) | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts:
|  | File Storage & Validation Logic (B2-D) | งานพัฒนา: พัฒนาระบบรับไฟล์มัลติมีเดีย ตรวจสอบขนาดไฟล์ภาพ (Max 10MB) และวิดีโอ (Max 30MB, Length 1 Min) บันทึกไฟล์ลง Cloud Storage/Server และบันทึก URL ลง Database งานเอกสาร: บันทึกโครงสร้าง Storage Folder และ Data Schema สำหรับ Metadata ของไฟล์ | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UI Form & Dynamic Input (F1) | งานพัฒนา: พัฒนา UI หน้าฟอร์มร้องเรียน รวมถึง Dropdown 6 หัวข้อ, ช่องรายละเอียด และ Input ข้อมูลติดต่อที่ดึงค่าเริ่มต้นจาก User Profile แต่ยอมให้แก้ไขได้ | วีระวงศ์ หงษา | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Media Upload & Preview UI (F2) | งานพัฒนา: สร้าง Component สำหรับเลือกรูป (จำกัด 3 รูป) และวิดีโอ (1 ไฟล์) พร้อมแสดง Thumbnail Preview และสถานะการอัปโหลด (Progress Bar) งานเอกสาร: - | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Anti-Emoji & Character Validation (V1-D) | งานพัฒนา: เขียน Regex ชุดเดียวกันทั้ง Frontend (Client-side) และ Backend (Server-side) เพื่อกรองและบล็อกการใส่อิโมจิหรือสัญลักษณ์พิเศษในช่อง Text งานเอกสาร: บันทึกชุดข้อความแจ้งเตือน (Error Messages) ที่กำหนดไว้ลงใน Technical Doc | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Status Tracking Dashboard (F3-D) | งานพัฒนา: สร้างหน้าจอ "ติดตามสถานะ" ดึงข้อมูลจาก API มาแสดงเป็น Timeline 3 ลำดับ (ตรวจสอบ -> ติดต่อคนขับ -> เสร็จสิ้น) งานเอกสาร: ปรับปรุง UI Flow Chart เพื่อแสดงสถานะของผู้แจ้ง | พีรัชชัย สืบสิงห์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Admin Operation Manual (D1) | งานเอกสาร: เขียนคู่มือสั้นๆ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เกี่ยวกับการเข้าดูเคสที่แจ้งเข้ามา และวิธีการเปลี่ยนสถานะเคสในระบบหลังบ้านเพื่อให้สถานะในหน้าแอปผู้ใช้เปลี่ยนตาม | ก้องภพ มะลิมาศ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | ปุ่ม 'จบการเดินทาง' | เพื่อให้ผู้โดยสารไปหน้า รายงาน ได้ | นราวิชญ์ ศิริพล | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | API Test | ทดสอบการทำงานของ API ในส่วนของ Endpoint ต่างๆ | วีระวงศ์ หงษา | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | UAT | ออกแบบ test design กำหนด test data ดำเนินการเขียน automation test และ จัดทำ report | อเสข ปัญญาวงค์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  |  |  | Total | 41 | 41 | 41 | 39 | 24 | 15 | 8 | 0